## Main
PRODUCTTRACK — DATABASE TASK
Baris 3 = header. Data mulai baris 4. Jangan mengubah urutan kolom.
Task ID | Created Date | Due Date | Status | Priority | Task Name | Stage | Platform | PIC | Support | Document | PIC Notes | PM Notes | Divisi Tujuan | Kontak Divisi | Kata Kerja | Jumlah | Objek | Detail | Dibuat Oleh | Lintas View
TSK-001 | 2026-06-08 | 2026-06-20 | Done | Normal | Melakukan QC 50 video pembahasan BAPPENAS | QC Konten | JadiASN | Staff QC |  | Paket 5 — Batch A | Semua lolos QC, 3 video retake ringan. |  |  |  | Melakukan | 50 | QC | video pembahasan BAPPENAS | Manager
TSK-002 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | Done | High | Menyusun kurikulum SNBT 2026 | RnD | Cerebrum | Leader Konten | Manager | Draft Kurikulum SNBT | Sudah disetujui PM. | Bagus, lanjut ke blueprint soal. |  |  | Menyusun | 1 | kurikulum | SNBT 2026 | Manager
TSK-003 | 2026-06-15 | 2026-06-25 | Done | Normal | Menginput 120 soal TIU ke SIADU | Input | Siadu | Staff Input | Staff Materi | Bank Soal TIU Batch 7 |  |  |  |  | Menginput | 120 | soal | TIU batch 7 | Manager
TSK-004 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | Done | Low | Membuat query rekap pembelian per platform | Data & Intelligence | All Platform | Staff Data |  | Query Rekap v2 | Query sudah dipakai tim Sales. |  |  |  | Membuat | 1 | query | rekap pembelian | Staff Data
TSK-005 | 2026-06-20 | 2026-06-30 | Done | Urgent | Generate ulang paket Tryout JadiPPPK | Manajemen Sistem | JadiPPPK | Leader Sistem | Staff Input |  | Paket 1—12 sudah regenerate. | Cek ulang skor template. |  |  | Generate/regenerate | 12 | paket | Tryout JadiPPPK | Manager
TSK-006 | 2026-06-22 | 2026-07-02 | Done | Normal | Mengambil video pembahasan Numerik 40 soal | Develop Materi | JadiASN | Staff Soal | Staff Liveclass | Studio Booking #22 |  |  |  |  | Mengambil (take) | 40 | video pembahasan | Numerik | Manager
TSK-007 | 2026-06-25 | 2026-07-05 | Done | High | Mendistribusikan proyek komplit ke 12 guru | Manajemen Guru | All Platform | Staff Liveclass |  | Sheet Distribusi Juni | Semua guru sudah konfirmasi. |  |  |  | Mendistribusikan | 12 | proyek komplit | batch Juni | Manager
TSK-008 | 2026-06-27 | 2026-07-08 | Done | Normal | Menyelesaikan report bulanan progres konten | Report | All Platform | Manager | Staff Data | Report Konten Mei |  |  |  |  | Menyelesaikan | 1 | report | bulanan Mei | Manager
TSK-009 | 2026-06-30 | 2026-07-10 | Done | Normal | Melakukan QC 80 soal Verbal Analogi | QC Konten | JadiBUMN | Staff QC |  |  | 12 soal dikembalikan untuk revisi. | [7 empty] | Manager
TSK-010 | 2026-07-02 | 2026-07-12 | Done | High | Menyusun silabus Liveclass TWK | RnD | JadiASN | Leader Konten | Staff Materi | Silabus TWK v3 |  | Sudah sesuai kisi-kisi terbaru. |  |  | Menyusun | 1 | silabus | Liveclass TWK | Manager
TSK-011 | 2026-07-05 | 2026-07-15 | Done | Normal | Melakukan scraping tren pembahasan SNBT di X | Data & Intelligence | Cerebrum | Staff Data |  | Dataset Scraping SNBT | 4.200 post terkumpul. |  |  |  | Melakukan | 1 | scraping | tren SNBT | Staff Data
TSK-012 | 2026-07-08 | 2026-07-18 | Done | Low | Memperbarui thumbnail 30 video Jago TPA | QC Konten | Jago TPA | Staff Input | [6 empty] | Memperbarui | 30 | thumbnail | Jago TPA | Manager
TSK-013 | 2026-07-10 | 2026-07-21 | Done | Normal | Menginput jadwal liveclass Juli | Input | JadiPPPK | Staff Materi | Staff Liveclass | Kalender Liveclass |  |  |  |  | Menginput | 1 | jadwal | liveclass Juli | Manager
TSK-014 | 2026-07-12 | 2026-07-24 | Done | High | Membuat 60 soal Penalaran Umum | Develop Soal | JadiSekdin | Staff Soal | Staff QC | Bank Soal PU | Selesai + pembahasan. |  |  |  | Membuat | 60 | soal | Penalaran Umum | Manager
TSK-015 | 2026-06-30 | 2026-07-22 | In progress | Urgent | Membuat 200 soal Latsol JadiOJK | Develop Soal | JadiOJK | Staff Soal | Staff Materi | Bank Soal OJK | Baru 120 soal, butuh 3 hari lagi. | Prioritaskan, ini blocker paket TO. |  |  | Membuat | 200 | soal | Latsol JadiOJK | Manager
TSK-016 | 2026-07-04 | 2026-07-25 | In progress | High | Melakukan QC 100 video pembahasan Kedinasan | QC Konten | JadiSekdin | Staff QC |  |  | 68/100 selesai. |  |  |  | Melakukan | 100 | QC | video Kedinasan | Manager
TSK-017 | 2026-07-06 | 2026-07-27 | In progress | Normal | Menyusun materi Journey JadiPolisi | Develop Materi | JadiPolisi | Leader Konten | Staff Materi | Journey Polisi v1 | Menunggu approval struktur bab. |  |  |  | Menyusun | 1 | journey | JadiPolisi | Manager
TSK-018 | 2026-07-10 | 2026-07-30 | In progress | Urgent | Menginput 150 soal Latsol ke Markaz | Input | Markaz | Staff Input | Leader Sistem | Batch Input Markaz | Deadline hari ini, 130 sudah masuk. |  |  |  | Menginput | 150 | soal | Latsol Markaz | Manager
TSK-019 | 2026-07-12 | 2026-07-31 | In progress | High | Membangun dashboard retensi siswa | Data & Intelligence | All Platform | Staff Data | Manager | Dashboard Retensi | Chart cohort sudah jalan. | Tambahkan filter per platform. |  |  | Membangun | 1 | dashboard | retensi siswa | Staff Data | Ya
TSK-020 | 2026-07-14 | 2026-08-01 | In progress | Normal | Merapikan subbab kategori JadiBUMN | Manajemen Sistem | JadiBUMN | Leader Sistem | [6 empty] | Merapikan | 1 | subbab | JadiBUMN | Manager
TSK-021 | 2026-07-16 | 2026-08-02 | In progress | Normal | Mengambil video pembahasan TWK 35 soal | Develop Materi | JadiASN | Staff Soal | Staff Liveclass | Studio Booking #31 |  |  |  |  | Mengambil (take) | 35 | video pembahasan | TWK | Manager
TSK-022 | 2026-07-18 | 2026-08-05 | In progress | High | Menyusun paket Tryout Beasiswa LPDP | Develop Soal | JadiBeasiswa | Staff Materi | Staff Soal | Paket TO LPDP | Paket 1—3 siap. |  |  |  | Menyusun | 5 | paket tryout | Beasiswa LPDP | Manager | Ya
TSK-023 | 2026-07-20 | 2026-08-07 | In progress | Normal | Memonitor liveclass batch Agustus | Liveclass | JadiPPPK | Staff Liveclass | Staff Materi | [5 empty] | Memonitor | 1 | liveclass | batch Agustus | Manager
TSK-024 | 2026-07-21 | 2026-08-09 | In progress | Low | Membuat prompt AI untuk draft soal | RnD | Cerebrum | Staff Data | Leader Konten | Prompt Library | Uji coba di 3 tipe soal. |  |  |  | Membuat | 1 | prompt | draft soal otomatis | Staff Data
TSK-025 | 2026-07-22 | 2026-08-11 | In progress | Normal | Melakukan QC 60 soal Figural | QC Konten | Jago TPA | Staff QC | [6 empty] | Melakukan | 60 | QC | soal Figural | Manager
TSK-026 | 2026-07-23 | 2026-08-13 | In progress | High | Menyusun kerangka kategori Toefl Academy | Manajemen Sistem | Toefl Academy | Leader Sistem | Leader Konten |  |  | Samakan dengan struktur Markaz. |  |  | Menyusun | 1 | kerangka kategori | Toefl Academy | Manager
TSK-027 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Todo | Urgent | Menginput 90 video pembahasan Prajurit | Input | JadiPrajurit | Staff Input |  |  |  | Sudah lewat deadline, mohon dikejar. |  |  | Menginput | 90 | video pembahasan | JadiPrajurit | Manager
TSK-028 | 2026-07-24 | 2026-07-30 | Todo | High | Membuat 45 soal Numerik Deret | Develop Soal | JadiASN | Staff Soal | [6 empty] | Membuat | 45 | soal | Numerik Deret | Manager
TSK-029 | 2026-07-25 | 2026-08-01 | Todo | Normal | Menyusun panduan belajar JadiPCPM | RnD | JadiPCPM | Leader Konten | [6 empty] | Menyusun | 1 | panduan | JadiPCPM | Manager
TSK-030 | 2026-07-25 | 2026-08-04 | Todo | Normal | Mendistribusikan proyek video ke 8 guru | Manajemen Guru | All Platform | Staff Liveclass | [6 empty] | Mendistribusikan | 8 | proyek video pembahasan | batch Agustus | Manager
TSK-031 | 2026-07-26 | 2026-08-06 | Todo | Low | Membuat query funnel pembayaran | Data & Intelligence | All Platform | Staff Data | [6 empty] | Membuat | 1 | query | funnel pembayaran | Staff Data
TSK-032 | 2026-07-26 | 2026-08-08 | Todo | Normal | Melakukan QC 40 soal Verbal Silogisme | QC Konten | JadiBUMN | Staff QC | [6 empty] | Melakukan | 40 | QC | Verbal Silogisme | Manager
TSK-033 | 2026-07-27 | 2026-08-10 | Todo | High | Menyusun materi Drilling Numerik | Develop Materi | Cerebrum | Staff Materi | Leader Konten | [5 empty] | Menyusun | 1 | materi | Drilling Numerik | Manager | Ya
TSK-034 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | Todo | Normal | Menginput jadwal liveclass September | Input | JadiPPPK | Staff Input | Staff Liveclass | [5 empty] | Menginput | 1 | jadwal | liveclass September | Manager
TSK-035 | 2026-07-28 | 2026-08-17 | Todo | Low | Melakukan riset kompetitor platform CPNS | RnD | Cerebrum | Manager | Staff Data | [5 empty] | Melakukan | 1 | riset | kompetitor CPNS | Manager
TSK-036 | 2026-07-28 | 2026-08-20 | Todo | Normal | Generate paket TO SNBT batch 4 | Manajemen Sistem | Cerebrum | Leader Sistem | [6 empty] | Generate/regenerate | 4 | paket | TO SNBT batch 4 | Manager
TSK-037 | 2026-07-15 | 2026-07-29 | Review PM | High | Review materi Liveclass Numerik | Liveclass | JadiASN | Staff Data |  | Materi Liveclass Numerik | Menunggu review PM. | [7 empty] | Manager
TSK-038 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | Review PM | Normal | Review 120 soal Latsol JadiASN | Develop Soal | JadiASN | Staff Soal | Staff QC |  | Sudah lengkap dengan pembahasan. | [7 empty] | Manager
TSK-039 | 2026-07-19 | 2026-08-03 | Review PM | High | Review kurikulum Journey PPPK | RnD | JadiPPPK | Leader Konten |  | Kurikulum Journey PPPK | [8 empty] | Manager
TSK-040 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | Review PM | Normal | Review report mingguan konten | Report | All Platform | Staff Materi | [10 empty] | Manager
TSK-041 | 2026-07-21 | 2026-08-07 | Review PM | Urgent | Review dashboard Data Intelligence | Data & Intelligence | All Platform | Staff Data | Leader Sistem | Dashboard v3 | [8 empty] | Staff Data
TSK-042 | 2026-07-22 | 2026-08-08 | Review PM | Normal | Review 50 video pembahasan OJK | QC Konten | JadiOJK | Staff QC | [10 empty] | Manager
TSK-043 | 2026-07-13 | 2026-07-26 | Revisi | High | Perbaikan 30 soal Verbal hasil review PM | Develop Soal | JadiASN | Staff Soal |  |  |  | Perbaiki opsi pengecoh di 30 soal ini. | [6 empty] | Manager
TSK-044 | 2026-07-18 | 2026-08-01 | Revisi | Normal | Revisi materi TWK sesuai masukan PM | Develop Materi | JadiASN | Leader Konten |  |  |  | Tambahkan contoh kasus terbaru. | [6 empty] | Manager
TSK-045 | 2026-07-20 | 2026-08-04 | Revisi | Normal | Revisi thumbnail seri Drilling | QC Konten | Cerebrum | Staff Input |  |  |  | Samakan font dengan brand guide. | [6 empty] | Manager
TSK-046 | 2026-07-09 | 2026-08-19 | Hold | Low | Integrasi API bank soal eksternal | Manajemen Sistem | Siadu | Leader Sistem | Staff Data |  | Menunggu kontrak vendor. | Hold sampai Q4. | [6 empty] | Manager
TSK-047 | 2026-07-11 | 2026-08-24 | Hold | Normal | Riset fitur adaptive learning | RnD | Cerebrum | Manager | Staff Data |  |  | Ditunda, fokus ke TO dulu. | [6 empty] | Manager
TSK-048 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | In progress | High | Request banner promo Tryout Akbar SNBT | Manajemen Sistem | Marketing | Manager |  | Brief Banner TO Akbar |  | Butuh 3 ukuran: feed, story, web. | Marketing | Kontak Marketing |  |  |  |  | Manager
TSK-049 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | Todo | Normal | Request perbaikan bug login Siadu | Manajemen Sistem | Siadu | Leader Sistem |  | Tiket #4412 |  |  | IT | Kontak IT |  |  |  |  | Leader Sistem
TSK-050 | 2026-07-25 | 2026-08-07 | Review PM | Normal | Request data closing penjualan Juli | Data & Intelligence | All Platform | Staff Data |  |  | Data sudah dikirim, menunggu konfirmasi. |  | Sales | Kontak Sales |  |  |  |  | Staff Data

## OPTIONS
Type | Value | Active | Parent
status | Todo | TRUE
status | In progress | TRUE
status | Review PM | TRUE
status | Revisi | TRUE
status | Hold | TRUE
status | Done | TRUE
priority | Urgent | TRUE
priority | High | TRUE
priority | Normal | TRUE
priority | Low | TRUE
stage | RnD | TRUE
stage | Develop Materi | TRUE
stage | Develop Soal | TRUE
stage | QC Konten | TRUE
stage | Input | TRUE
stage | Liveclass | TRUE
stage | Report | TRUE
stage | Data & Intelligence | TRUE
stage | Manajemen Sistem | TRUE
stage | Manajemen Guru | TRUE
platform | All Platform | TRUE
platform | Cerebrum | TRUE
platform | JadiASN | TRUE
platform | JadiPPPK | TRUE
platform | JadiBUMN | TRUE
platform | JadiSekdin | TRUE
platform | JadiBeasiswa | TRUE
platform | JadiOJK | TRUE
platform | JadiPCPM | TRUE
platform | JadiPrajurit | TRUE
platform | JadiPolisi | TRUE
platform | Jago TPA | TRUE
platform | Siadu | TRUE
platform | Markaz | TRUE
platform | Toefl Academy | TRUE
platform | IT | TRUE
platform | Marketing | TRUE
platform | Sales | TRUE
pic | Manager | TRUE
pic | Staff Soal | TRUE
pic | Leader Konten | TRUE
pic | Staff Input | TRUE
pic | Leader Sistem | TRUE
pic | Staff Data | TRUE
pic | Staff Materi | TRUE
pic | Staff QC | TRUE
pic | Staff Liveclass | TRUE
pic | Lintas Divisi | TRUE
support | Manager | TRUE
support | Staff Soal | TRUE
support | Leader Konten | TRUE
support | Staff Input | TRUE
support | Leader Sistem | TRUE
support | Staff Data | TRUE
support | Staff Materi | TRUE
support | Staff QC | TRUE
support | Staff Liveclass | TRUE
support | Lintas Divisi | TRUE
division | IT | TRUE
division | Marketing | TRUE
division | Sales | TRUE
verb | Menyusun | TRUE | RnD
object | kurikulum | TRUE | RnD¦¦Menyusun
object | product knowledge | TRUE | RnD¦¦Menyusun
object | silabus | TRUE | RnD¦¦Menyusun
object | sistem penilaian | TRUE | RnD¦¦Menyusun
object | panduan | TRUE | RnD¦¦Menyusun
verb | Membuat | TRUE | RnD
object | mapping | TRUE | RnD¦¦Membuat
object | prompt | TRUE | RnD¦¦Membuat
verb | Melakukan | TRUE | RnD
object | riset | TRUE | RnD¦¦Melakukan
verb | Menyusun | TRUE | Develop Materi
object | materi | TRUE | Develop Materi¦¦Menyusun
object | journey | TRUE | Develop Materi¦¦Menyusun
verb | Mengambil (take) | TRUE | Develop Materi
object | video pembahasan | TRUE | Develop Materi¦¦Mengambil (take)
verb | Melakukan | TRUE | Develop Materi
object | syuting | TRUE | Develop Materi¦¦Melakukan
object | retake | TRUE | Develop Materi¦¦Melakukan
verb | Membuat | TRUE | Develop Soal
object | soal | TRUE | Develop Soal¦¦Membuat
object | pembahasan | TRUE | Develop Soal¦¦Membuat
verb | Menyusun | TRUE | Develop Soal
object | paket tryout | TRUE | Develop Soal¦¦Menyusun
verb | Melakukan | TRUE | QC Konten
object | QC | TRUE | QC Konten¦¦Melakukan
verb | Memperbarui | TRUE | QC Konten
object | bumper | TRUE | QC Konten¦¦Memperbarui
object | thumbnail | TRUE | QC Konten¦¦Memperbarui
verb | Menginput | TRUE | Input
object | soal | TRUE | Input¦¦Menginput
object | video pembahasan | TRUE | Input¦¦Menginput
object | jadwal | TRUE | Input¦¦Menginput
verb | Membangun | TRUE | Input
object | sistem otomatis | TRUE | Input¦¦Membangun
verb | Memonitor | TRUE | Liveclass
object | liveclass | TRUE | Liveclass¦¦Memonitor
verb | Menyusun | TRUE | Liveclass
object | jadwal | TRUE | Liveclass¦¦Menyusun
verb | Merapikan | TRUE | Manajemen Sistem
object | subbab | TRUE | Manajemen Sistem¦¦Merapikan
verb | Menyusun | TRUE | Manajemen Sistem
object | kerangka kategori | TRUE | Manajemen Sistem¦¦Menyusun
verb | Generate/regenerate | TRUE | Manajemen Sistem
object | paket | TRUE | Manajemen Sistem¦¦Generate/regenerate
verb | Menampilkan/menyembunyikan | TRUE | Manajemen Sistem
object | kategori | TRUE | Manajemen Sistem¦¦Menampilkan/menyembunyikan
verb | Mendistribusikan | TRUE | Manajemen Guru
object | proyek video pembahasan | TRUE | Manajemen Guru¦¦Mendistribusikan
object | proyek komplit | TRUE | Manajemen Guru¦¦Mendistribusikan
verb | Menyusun | TRUE | Manajemen Guru
object | jadwal | TRUE | Manajemen Guru¦¦Menyusun
verb | Membuat | TRUE | Data & Intelligence
object | query | TRUE | Data & Intelligence¦¦Membuat
verb | Melakukan | TRUE | Data & Intelligence
object | scraping | TRUE | Data & Intelligence¦¦Melakukan
verb | Membangun | TRUE | Data & Intelligence
object | dashboard | TRUE | Data & Intelligence¦¦Membangun
verb | Menyelesaikan | TRUE | Report
object | report | TRUE | Report¦¦Menyelesaikan
verb | Mengelompokkan | TRUE | Report
object | data | TRUE | Report¦¦Mengelompokkan

## COMMENTS (hidden)
Timestamp | Task ID | Author | Message
2026-07-21 09:15 | TSK-015 | Manager | Progres soal OJK gimana? Ini blocker untuk paket TO.
2026-07-21 10:02 | TSK-015 | Staff Soal | Baru 120 dari 200. Numerik makan waktu, @Manager boleh minta tambahan 3 hari?
2026-07-22 08:40 | TSK-015 | Manager | Oke, saya geser deadline. Fokus selesaikan dulu batch 3.
2026-07-24 13:20 | TSK-018 | Staff Input | Input Markaz sudah 130/150, sisanya besok pagi.
2026-07-25 09:05 | TSK-018 | Manager | @everyone tolong bantu cek preview Markaz sore ini ya.
2026-07-26 11:30 | TSK-019 | Staff Data | Chart cohort retensi sudah jalan, tinggal filter platform.
2026-07-26 14:10 | TSK-019 | Manager | Mantap @Staff Data. Tambahin juga breakdown per stage kalau bisa.
2026-07-27 10:45 | TSK-017 | Staff Materi | @Leader Konten struktur bab Journey Polisi sudah oke belum?
2026-07-27 15:00 | TSK-017 | Leader Konten | Masih nunggu approval PM untuk bab 4—6.
2026-07-28 09:30 | TSK-043 | Manager | Opsi pengecoh di 30 soal ini terlalu mudah ditebak, mohon diperbaiki.
2026-07-28 16:20 | TSK-020 | Staff Data | @Leader Sistem subbab JadiBUMN ada duplikat di kategori Numerik.
2026-07-29 08:55 | TSK-020 | Leader Sistem | Sudah saya rapikan, terima kasih infonya.
2026-07-29 13:40 | COL-001 | Manager | Update dong progres paket TO SNBT, @Staff Soal @Staff QC.
2026-07-29 14:25 | COL-001 | Staff Soal | Soal PU & PK selesai. Literasi + Matematika jalan minggu ini.
2026-07-30 09:10 | COL-001 | Staff QC | Siap, begitu soal masuk saya langsung QC.
2026-07-25 10:00 | COL-002 | Staff QC | QC video course CPNS sudah selesai semua, laporan menyusul.
2026-07-26 11:15 | COL-002 | Manager | Bagus. @Staff Input siap-siap untuk input & atur akses ya.
2026-07-23 09:45 | TSK-048 | Manager | Brief banner sudah dikirim ke tim Marketing.
2026-07-28 10:30 | TSK-050 | Staff Data | Data closing Juli sudah saya kirim ke Sales Ops.
2026-07-24 15:50 | TSK-022 | Staff Materi | Paket 1—3 siap, paket 4—5 menyusul minggu depan.

## CHECKLIST (hidden)
Task ID | Item | Done | Created By | Checked By | Checked At
TSK-015 | Kumpulkan referensi kisi-kisi OJK | TRUE | Manager | Staff Soal | 2026-07-27 10:00
TSK-015 | Buat 50 soal batch 1 | TRUE | Manager | Staff Soal | 2026-07-27 10:00
TSK-015 | Buat 50 soal batch 2 | TRUE | Manager | Staff Soal | 2026-07-27 10:00
TSK-015 | Buat 50 soal batch 3 | FALSE | Manager
TSK-015 | Buat 50 soal batch 4 | FALSE | Manager
TSK-015 | Tulis pembahasan semua soal | FALSE | Manager
TSK-018 | Siapkan file sumber 150 soal | TRUE | Manager | Staff Input | 2026-07-27 10:00
TSK-018 | Input soal 1—50 | TRUE | Manager | Staff Input | 2026-07-27 10:00
TSK-018 | Input soal 51—100 | TRUE | Manager | Staff Input | 2026-07-27 10:00
TSK-018 | Input soal 101—150 | TRUE | Manager | Staff Input | 2026-07-27 10:00
TSK-018 | Cek tampilan di preview Markaz | FALSE | Manager
TSK-019 | Tarik data aktivitas 6 bulan | TRUE | Staff Data | Staff Data | 2026-07-27 10:00
TSK-019 | Bangun chart cohort retensi | TRUE | Staff Data | Staff Data | 2026-07-27 10:00
TSK-019 | Tambah filter per platform | FALSE | Staff Data
TSK-019 | Uji akses untuk tim PM | FALSE | Staff Data
TSK-022 | Susun blueprint 5 paket | TRUE | Manager | Staff Materi | 2026-07-27 10:00
TSK-022 | Paket 1 — 100 soal | FALSE | Manager
TSK-022 | Paket 2 — 100 soal | FALSE | Manager
TSK-022 | Paket 3 — 100 soal | FALSE | Manager
TSK-022 | QC silang antar paket | FALSE | Manager
TSK-028 | Kumpulkan pola deret populer | FALSE | Manager
TSK-028 | Buat 45 soal | FALSE | Manager
TSK-028 | Tulis pembahasan | FALSE | Manager
TSK-028 | Cek tingkat kesulitan | FALSE | Manager
TSK-033 | Tentukan struktur bab | TRUE | Manager | Staff Materi | 2026-07-27 10:00
TSK-033 | Tulis materi bab 1—3 | TRUE | Manager | Staff Materi | 2026-07-27 10:00
TSK-033 | Tulis materi bab 4—6 | TRUE | Manager | Staff Materi | 2026-07-27 10:00
TSK-033 | Sisipkan contoh soal | TRUE | Manager | Staff Materi | 2026-07-27 10:00
TSK-033 | Proofread akhir | TRUE | Manager | Leader Konten | 2026-07-27 10:00
TSK-043 | Identifikasi 30 soal bermasalah | TRUE | Manager | Staff Soal | 2026-07-27 10:00
TSK-043 | Perbaiki opsi pengecoh | FALSE | Manager
TSK-043 | Kirim ulang untuk review | FALSE | Manager
COL-001#2 | Soal Penalaran Umum (60) | TRUE | Staff Soal | Staff Soal | 2026-07-28 11:00
COL-001#2 | Soal Pengetahuan Kuantitatif (60) | TRUE | Staff Soal | Staff Soal | 2026-07-28 11:00
COL-001#2 | Soal Literasi Bahasa (60) | FALSE | Staff Soal
COL-001#2 | Soal Penalaran Matematika (70) | FALSE | Staff Soal
COL-001#2 | Tulis pembahasan semua soal | FALSE | Staff Soal
COL-002#4 | Cek audio 40 video | TRUE | Staff QC | Staff QC | 2026-07-28 11:00
COL-002#4 | Cek sinkron materi & video | TRUE | Staff QC | Staff QC | 2026-07-28 11:00
COL-002#4 | Cek bumper & thumbnail | TRUE | Staff QC | Staff QC | 2026-07-28 11:00
COL-002#4 | Buat laporan QC | TRUE | Staff QC | Staff QC | 2026-07-28 11:00
COL-004#2 | Tahap 1 — Dasar | TRUE | Staff Materi | Staff Materi | 2026-07-28 11:00
COL-004#2 | Tahap 2 — Menengah | FALSE | Staff Materi
COL-004#2 | Tahap 3 — Mahir | FALSE | Staff Materi
COL-005#1 | Kurasi soal mudah (200) | FALSE | Staff Soal
COL-005#1 | Kurasi soal sedang (200) | FALSE | Staff Soal
COL-005#1 | Kurasi soal sulit (100) | FALSE | Staff Soal
COL-005#1 | Validasi duplikasi | FALSE | Staff Soal

## COLLAB (hidden)
Collab ID | Platform | Title | Description | Created By | Created At | Deadline | Type | Color
COL-001 | Cerebrum, JadiASN | 5 Paket Tryout & Latsol SNBT 2026 | Produksi 5 paket TO + Latsol lengkap untuk musim SNBT 2026. | Manager | 2026-06-30 09:00 | 2026-08-17 | Tryout/Latsol | #1e3a8a
COL-002 | JadiASN | Course Persiapan CPNS 2026 | Course lengkap 12 bab + 40 video untuk persiapan CPNS. | Manager | 2026-06-15 09:00 | 2026-08-29 | Course | #6366f1
COL-003 | JadiPPPK | Liveclass Series TWK Batch 3 | Rangkaian 8 sesi liveclass TWK. | Manager | 2026-06-20 09:00 | 2026-07-27 | Liveclass | #10b981
COL-004 | JadiPPPK, JadiSekdin | Journey Belajar JadiPPPK | Alur belajar bertahap dengan rekomendasi otomatis. | Leader Konten | 2026-07-16 09:00 | 2026-09-13 | Journey | #92400e
COL-005 | Jago TPA | Drilling Numerik Intensif | Set drilling 500 soal dengan tingkat kesulitan bertahap. | Staff Materi | 2026-07-22 09:00 | 2026-08-24 | Drilling
COL-006 | Toefl Academy | Rebranding Materi Toefl Academy | Penyegaran struktur & tampilan materi Toefl. | Manager | 2026-07-20 09:00 | 2026-08-19 |  | #ec4899

## COLLAB_STEPS (hidden)
Collab ID | Order | Step | PIC | Deadline | Done | Done By | Done At | Note
COL-001 | 1 | Menyusun kurikulum & blueprint | Leader Konten | 2026-07-24 | TRUE | Leader Konten | 2026-07-25 16:00 | Blueprint final, 5 paket x 100 soal.
COL-001 | 2 | Membuat 250 soal | Staff Soal | 2026-08-01 | FALSE |  |  | Butuh tambahan 3 hari, soal Numerik lebih berat dari perkiraan.
COL-001 | 3 | QC soal & pembahasan | Staff QC | 2026-08-06 | FALSE
COL-001 | 4 | Input ke SIADU | Staff Input | 2026-08-11 | FALSE
COL-001 | 5 | Generate paket & publish | Leader Sistem | 2026-08-17 | FALSE
COL-002 | 1 | Riset kebutuhan & silabus | Leader Konten | 2026-07-10 | TRUE | Leader Konten | 2026-07-11 16:00
COL-002 | 2 | Menyusun materi 12 bab | Staff Materi | 2026-07-20 | TRUE | Staff Materi | 2026-07-21 16:00 | Semua bab sudah proofread.
COL-002 | 3 | Take video 40 sesi | Staff Soal | 2026-07-28 | TRUE | Staff Soal | 2026-07-29 16:00
COL-002 | 4 | QC video & materi | Staff QC | 2026-08-05 | FALSE
COL-002 | 5 | Input & atur akses course | Staff Input | 2026-08-14 | FALSE
COL-002 | 6 | Launch & monitoring minggu pertama | Staff Liveclass | 2026-08-29 | FALSE
COL-003 | 1 | Menyusun jadwal & pengajar | Staff Liveclass | 2026-07-05 | TRUE | Staff Liveclass | 2026-07-06 16:00
COL-003 | 2 | Menyiapkan materi presentasi | Leader Konten | 2026-07-12 | TRUE | Leader Konten | 2026-07-13 16:00
COL-003 | 3 | Pelaksanaan 8 sesi liveclass | Staff Materi | 2026-07-22 | TRUE | Staff Materi | 2026-07-23 16:00 | Rata-rata kehadiran 82%.
COL-003 | 4 | Rekap absensi & report | Manager | 2026-07-27 | TRUE | Manager | 2026-07-28 16:00
COL-004 | 1 | Mapping journey & milestone | Leader Konten | 2026-08-02 | TRUE | Leader Konten | 2026-07-30 16:00
COL-004 | 2 | Menyusun konten tiap tahap | Staff Materi | 2026-08-11 | FALSE
COL-004 | 3 | Membuat soal diagnostik | Staff Soal | 2026-08-19 | FALSE
COL-004 | 4 | Bangun logika rekomendasi | Staff Data | 2026-08-31 | FALSE
COL-004 | 5 | QC & uji coba journey | Staff QC | 2026-09-13 | FALSE
COL-005 | 1 | Kurasi 500 soal drilling | Staff Soal | 2026-08-04 | FALSE
COL-005 | 2 | Kategorisasi tingkat kesulitan | Leader Sistem | 2026-08-13 | FALSE
COL-005 | 3 | Publish set drilling | Staff Input | 2026-08-24 | FALSE
COL-006 | 1 | Audit materi lama | Staff QC | 2026-08-03 | TRUE | Staff QC | 2026-07-30 16:00 | Ada 18 materi yang perlu ditulis ulang.
COL-006 | 2 | Desain ulang struktur bab | Leader Konten | 2026-08-10 | FALSE
COL-006 | 3 | Update video & thumbnail | Staff Input | 2026-08-19 | FALSE

## NOTIFICATIONS (hidden)
ID | For User | Type | Ref ID | From | Text | Created At | Read
N-SEED-1 | Staff Soal | turn | COL-001 | Leader Konten | Giliran Anda: "Membuat 250 soal" (setelah Leader Konten menyelesaikan proses 1) | 2026-07-23 14:00 | FALSE
N-SEED-2 | Staff QC | turn | COL-002 | Staff Soal | Giliran Anda: "QC video & materi" (setelah Staff Soal menyelesaikan proses 3) | 2026-07-26 17:00 | FALSE
N-SEED-3 | Staff Data | mention | TSK-019 | Manager | Manager men-tag Anda: "Mantap @Staff Data. Tambahin juga breakdown per stage kalau bisa." | 2026-07-26 14:10 | FALSE
N-SEED-4 | Leader Konten | mention | TSK-017 | Staff Materi | Staff Materi men-tag Anda: "@Leader Konten struktur bab Journey Polisi sudah oke belum?" | 2026-07-27 10:45 | TRUE
N-SEED-5 | Leader Sistem | mention | TSK-020 | Staff Data | Staff Data men-tag Anda: "@Leader Sistem subbab JadiBUMN ada duplikat di kategori Numerik." | 2026-07-28 16:20 | TRUE
N-SEED-6 | Staff Input | mention | TSK-018 | Manager | Manager men-tag semua: "@everyone tolong bantu cek preview Markaz sore ini ya." | 2026-07-25 09:05 | FALSE
N-SEED-7 | Staff Materi | mention | TSK-018 | Manager | Manager men-tag semua: "@everyone tolong bantu cek preview Markaz sore ini ya." | 2026-07-25 09:05 | FALSE
N-SEED-8 | Staff Soal | mention | COL-001 | Manager | Manager men-tag Anda: "Update dong progres paket TO SNBT, @Staff Soal @Staff QC." | 2026-07-29 13:40 | FALSE
N-SEED-9 | Staff Input | mention | COL-002 | Manager | Manager men-tag Anda: "Bagus. @Staff Input siap-siap untuk input & atur akses ya." | 2026-07-26 11:15 | FALSE

## ACTIVITY (hidden)
Timestamp | User | Action | Task ID | Detail
2026-07-16 09:00 | Manager | Create Task | TSK-021 | Mengambil video pembahasan TWK 35 soal • Status: Todo • PIC: Staff Soal
2026-07-18 10:15 | Manager | Create Task | TSK-022 | Menyusun paket Tryout Beasiswa LPDP • Status: Todo • PIC: Staff Materi
2026-07-20 08:30 | Staff Data | Update Task | TSK-019 | status → In progress
2026-07-21 09:15 | Manager | Comment | TSK-015 | Progres soal OJK gimana? Ini blocker untuk paket TO.
2026-07-21 10:02 | Staff Soal | Comment | TSK-015 | Baru 120 dari 200. Numerik makan waktu...
2026-07-22 11:00 | Staff QC | Update Task | TSK-009 | status → Done
2026-07-22 11:30 | Manager | Checklist Add | TSK-015 | Buat 50 soal batch 4
2026-07-23 09:45 | Manager | Comment | TSK-048 | Brief banner sudah dikirim ke tim Marketing.
2026-07-23 14:00 | Leader Konten | Collab Step Done | COL-001 | Proses 1: Menyusun kurikulum & blueprint
2026-07-24 13:20 | Staff Input | Comment | TSK-018 | Input Markaz sudah 130/150, sisanya besok pagi.
2026-07-24 15:50 | Staff Materi | Comment | TSK-022 | Paket 1—3 siap, paket 4—5 menyusul minggu depan.
2026-07-25 09:05 | Manager | Comment | TSK-018 | @everyone tolong bantu cek preview Markaz sore ini ya.
2026-07-25 10:00 | Staff QC | Comment | COL-002 | QC video course CPNS sudah selesai semua.
2026-07-25 16:30 | Manager | Update Task | TSK-013 | status → Done
2026-07-26 11:15 | Manager | Comment | COL-002 | Bagus. @Staff Input siap-siap untuk input & atur akses ya.
2026-07-26 11:30 | Staff Data | Comment | TSK-019 | Chart cohort retensi sudah jalan, tinggal filter platform.
2026-07-26 14:10 | Manager | Comment | TSK-019 | Mantap @Staff Data. Tambahin juga breakdown per stage kalau bisa.
2026-07-26 17:00 | Staff Soal | Collab Step Done | COL-002 | Proses 3: Take video 40 sesi
2026-07-27 10:45 | Staff Materi | Comment | TSK-017 | @Leader Konten struktur bab Journey Polisi sudah oke belum?
2026-07-27 15:00 | Leader Konten | Comment | TSK-017 | Masih nunggu approval PM untuk bab 4—6.
2026-07-27 16:10 | Manager | Update Task | TSK-014 | status → Done
2026-07-28 09:30 | Manager | Comment | TSK-043 | Opsi pengecoh di 30 soal ini terlalu mudah ditebak.
2026-07-28 10:30 | Staff Data | Comment | TSK-050 | Data closing Juli sudah saya kirim ke Sales Ops.
2026-07-28 13:00 | Staff Input | Update Task | TSK-018 | status → In progress
2026-07-28 16:20 | Staff Data | Comment | TSK-020 | @Leader Sistem subbab JadiBUMN ada duplikat di kategori Numerik.
2026-07-29 08:55 | Leader Sistem | Comment | TSK-020 | Sudah saya rapikan, terima kasih infonya.
2026-07-29 09:30 | Manager | Update Task | TSK-012 | status → Done
2026-07-29 13:40 | Manager | Comment | COL-001 | Update dong progres paket TO SNBT, @Staff Soal @Staff QC.
2026-07-29 14:25 | Staff Soal | Comment | COL-001 | Soal PU & PK selesai. Literasi + Matematika jalan minggu ini.
2026-07-29 15:30 | Staff QC | Collab Step Done | COL-006 | Proses 1: Audit materi lama
2026-07-30 08:15 | Manager | Create Task | TSK-050 | Request data closing penjualan Juli • Status: Review PM • PIC: Staff Data
2026-07-30 09:10 | Staff QC | Comment | COL-001 | Siap, begitu soal masuk saya langsung QC.
2026-07-30 09:40 | Staff Soal | Checklist Add | COL-001#2 | Tulis pembahasan semua soal
2026-07-30 10:20 | Manager | Update Task | TSK-011 | status → Done

## USERS
Nama | Peran | Aktif
Manager | Manager | TRUE
Leader Konten | Leader | TRUE
Leader Sistem | Leader | TRUE
Staff Materi | Staff | TRUE
Staff Soal | Staff | TRUE
Staff QC | Staff | TRUE
Staff Input | Staff | TRUE
Staff Data | Staff | TRUE
Staff Liveclass | Staff | TRUE
Lintas Divisi | Lihat Saja | TRUE

## AUTH (hidden)
User | PinHash

## LINKS (hidden)
User | Title | URL | Folder
Manager | Spreadsheet Master Konten | https://docs.google.com/spreadsheets/ | Kerja
Manager | Kalender Liveclass | https://calendar.google.com/ | Kerja
Manager | Brand Guide Cerebrum | https://drive.google.com/ | Referensi
Staff Data | Dashboard Data Intelligence | https://lookerstudio.google.com/ | Dashboard
Staff Data | Query Library | https://docs.google.com/document/ | Dashboard
Staff Data | Dokumentasi API Internal | https://drive.google.com/ | Teknis
Staff Soal | Bank Soal TIU | https://drive.google.com/ | Bank Soal
Staff Soal | Kisi-kisi SNBT Resmi | https://drive.google.com/ | Referensi
Staff Soal | Template Pembahasan | https://docs.google.com/document/ | Bank Soal
Staff QC | Checklist QC Standar | https://docs.google.com/document/
Staff QC | Folder Video Pembahasan | https://drive.google.com/ | QC
Leader Konten | Kurikulum Semua Platform | https://drive.google.com/ | Kurikulum
Staff Input | Panduan Input SIADU | https://docs.google.com/document/

## DASHBOARDS (hidden)
Title | Desc | Icon | URL
Monitoring Liveclass | Pantau jadwal & progress liveclass divisi produk. | live_tv | https://docs.google.com/spreadsheets/
Dashboard Penjualan | Rekap closing & funnel pembayaran semua platform. | payments | https://lookerstudio.google.com/
Retensi Siswa | Cohort retensi bulanan per platform. | insights | https://lookerstudio.google.com/

## NOTES (hidden)
User | Title | Body | UpdatedAt | Folder
Manager | Agenda rapat mingguan | Bahas: progres paket TO SNBT, beban kerja Staff Soal, rencana liveclass September. | 2026-07-28 14:00 | Rapat
Manager | Ide fitur baru | Adaptive learning + rekomendasi soal berbasis performa siswa. Riset dulu Q4. | 2026-07-22 14:00 | Ide
Staff Data | Catatan query retensi | Cohort dihitung dari tanggal pembelian pertama, bukan tanggal daftar. Jangan tertukar. | 2026-07-26 14:00 | Teknis
Staff Data | Kredensial dashboard | Akses Looker via akun tim, minta ke IT kalau expired. | 2026-07-18 14:00 | Teknis
Staff Soal | Pola soal yang sering keluar | Deret aritmatika bertingkat, silogisme 2 premis, analogi hubungan fungsi. | 2026-07-24 14:00 | Soal
Staff Soal | To-do pribadi | Kejar batch 3 OJK, lalu Numerik Deret 45 soal. | 2026-07-29 14:00
Staff QC | Standar QC video | Cek audio, sinkron materi, bumper, thumbnail, dan durasi maksimal 12 menit. | 2026-07-20 14:00 | QC
Leader Konten | Struktur journey | Tahap: Dasar → Menengah → Mahir. Tiap tahap ada diagnostik di awal & akhir. | 2026-07-25 14:00 | Kurikulum
Staff Materi | Progres paket LPDP | Paket 1—3 selesai. Paket 4—5 target minggu depan. | 2026-07-27 14:00